## 项目支出绩效自评表
附件3
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市第五次全国经济普查
主管部门 |  |  | 北京市统计局 |  | 实施单位 |  |  | 普查中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 922.6973 | 922.6973 | 770.1964 | 10 | 83.47% | 8.3
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 922.6973 | 922.6973 | 770.1964 | —— | 83.47% | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 北京市第五次全国经济普查项目，主要包括做好五经普登记前各项准备工作；做好五经普数据采集、评估、验收、汇总工作；做好五经普资料开发利用工作，深挖普查数据，为政府决策提供数据支持。 2024年主要任务是做好五经普登记阶段的业务、总结等培训工作；做好登记期间各大媒体的宣传动员、筹备宣传开放日等工作；做好登记期间普查人员的选聘工作；做好五经普数据质量验收工作；做好五经普各项制度的编印工作；做好五经普应用系统、数据处理系统、数据服务系统等建设工作。 |  |  |  | 完成了五经普登记阶段的数据采集、汇总、评估工作；挖掘利用各种宣传方式，营造普查良好氛围；开展市、区两极数据质量检查工作，全面夯实数据质量；开展了五经普登记工作培训会、数据审核评估培训会、资料开发布置会等；积极促进普查成果转换，数据公报、摘要、课题开发等工作按计划稳步推进。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 数据处理、业务培训、技术总结培训数量 | ≥2 | 召开了登记工作培训、数据审核评估培训等 |  | 6 | 6
|  |  | 宣传方式种类 | ≥4 | 开展宣传月、楼宇及地铁海报、电台广告、公交候车亭广告等 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 建设五经普应用系统、数据处理系统、数据服务系统，有效支撑五经普工作，提供数据服务 | 起到数据采集、审核、经普数据加工处理、分析和质量评估等功能等 | 完成了五经普数据采集、审核、处理加工等多项任务 |  | 7 | 6 | 数据处理、服务系统仍存在不稳定情况，有待进一步提高
|  |  | 媒体、公益广告、大型活动等宣传，营造普查氛围。户外宣传项目执行效果需做到百分之百全部落实到位 | 起到普查宣传和号召全社会积极配合的效果 | 利用各种媒体、线上线下广告等宣传，营造普查良好氛围 |  | 5 | 4 | 还有更多创新的宣传方式和手段，需进一步挖掘
|  |  | 对全市数据进行抽查，检验数据质量，普查单位错报率低于5‰，主要经济指标错报率低于10‰ | 起到夯实北京数据质量作用，杜绝数据不真实等问题 | 全市开展市区两级数据质量检查，单位和经济指标错报率均符合标准 |  | 7 | 6
|  | 时效指标 | 根据经济普查进度，完成人员选聘、做好登记期间的宣传、做好登记采集数据、汇总、评估，完成五经普数据处理 | 2024年12月前 | 根据普查节点和进度，完成了登记阶段各项工作 |  | 20 | 19
|  | 社会效益指标 | 全面查找北京单位数量，“把脉”首都经济，准确把握全市经济社会发展状况，加强和改善宏观调控，服务推动新时代首都高质量发展。 | 为全市经济总量规模、结构特征、发展韧性进行全面调查，更好地服务和推动首都高质量发展。 | 查清家底，把脉首都经济，全市单位数量及经营情况有了更翔实的数据，有利推动首都高质量发展。 |  | 20 | 18 | 数据服务和数据共享方面还有提升空间
|  | 可持续影响指标 | 持续做好经济普查数据成果的开发和转换 | 完成普查数据的资料成果转换，为政府经济政策提供数据支持 | 积极推动普查资料开发，普查数据公报、年鉴、课题研究等按期推进 |  | 20 | 18
总分 | [6 empty] | 100 | 90.3 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。