## 项目支出绩效自评表
附件3
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 政府热点调查
主管部门 |  |  | 北京市统计局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市朝阳区经济社会调查队
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 10.98 | 10.98 | 9.14 | 10 | 83.24% | 8.3242
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 10.98 | 10.98 | 9.14 | —— | 83.24% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为关注经济社会发展，切实增进民生福祉，不断提升百姓生活品质；同时深入了解北京市中小微企业在发现过程中的对营商环境及融资情况的意见和建议，2024年将完成政府热点系列调查，本系列调查共包含4个子调查，分别为2025年重要民生实事项目线索调查、2024年垃圾分类调查、2024年小微企业融资状况调查、2024年营商环境调查。 |  |  |  | 按照工作安排先后完成了3项调查任务，2024年营商环境调查由于存在重复调查所以工作未开展；每个调查项目审核监听率均高于20%，随访率高于10%；按时完成项目支付；每个子项目基础调查费用没有超过预算金额；每次调查后均及时上报相关工作材料，积极扩大工作成果；在调查过程中注意规范调查程序，提高调查对象的满意度，调查过程中投诉率为0%。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 调查次数 | 4次/年 | 3次/年 |  | 15 | 11.25 | 2024年营商环境调查由于存在重复调查所以工作未开展
|  | 质量指标 | 审核监听率 | ≥20% | 20% |  | 12.5 | 12.5
|  | 时效指标 | 支出进度 | 按时完成支出进度 | 按时完成支出进度 |  | 12.5 | 12.5
| 成 本 指 标 | 经济成本指标 | 基础调查费用 | ≤109800元 | 91400元 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发布工作动态和分析 | 4篇 | 4篇 |  | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查对象投诉率 | ≤10% | 0% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 94.5742 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。