## 项目支出绩效自评表
附件3
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市第五次全国经济普查
主管部门 |  |  | 北京市统计局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市朝阳区经济社会调查队
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1004.0888 | 1270.438 | 1260.4369 | 10 | 99.21% | 9.9213
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 1004.0888 | 1270.438 | 1260.4369 | —— | 99.21% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 做好五经普指导员管理工作，确保普查数据质量；严格执行财务管理制度，规范使用普查经费，做到有据可依。 |  |  |  | 朝阳区根据全市统一部署，按照经济普查实施方案，组织开展普查业务培训，普查指导员统一标识，进一步做好五经普指导员管理工作，为普查工作夯实人员基础。全力投入五经普登记工作，区领导实地参与、部门联动、应登尽登、紧抓重点、强化审核，高质量推进登记阶段各项工作，确保普查数据质量。五经普经费使用严格按照朝阳局队相关财务管理制度执行，规范使用普查经费，并做到有据可依。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 普查指导员人数 | ≥737人 | 1700余人 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 普查指导员适应岗位要求 | 满足《北京市第五次全国经济普查普查指导员和普查员选聘及管理工作细则》（京经普办发〔2023〕9号）要求 | 根据工作需要，满足《北京市第五次全国经济普查普查指导员和普查员选聘及管理工作细则》（京经普办发〔2023〕9号）要求，选聘适应岗位需求指导员。 |  | 10 | 8 | 普查指导员对普查员的指导、质量控制不到位，发现有部分单位名称错误现象，及时进行了更正，确保普查数据质量。
|  | 时效指标 | 根据经济普查进度，按时拨付指导员劳务费 | ≤12月 | 根据经济普查进度，区经普办按时拨付街乡指导员劳务费，最后一批指导员劳务费于2024年7月拨付街乡。 |  | 10 | 10
|  |  | 根据经济普查实施方案，按时开展普查登记验收等工作 | ≤12月 | 按照经济普查条例，2023年12月31日全面开展第五次经济普查登记工作。根据第五次经济普查实施方案，为切实提高五经普登记阶段数据质量，朝阳区经普办多措并举，通过整合部门力量，开展地毯式清查和登记等，全力确保“应登尽登”；统筹安排审核验收工作，建立三级审核机制，利用信息化手段提高审核效率，开展区级事中质量抽查，2024年6月数据质量顺利通过北京市事后质量检查。全年按时完成登记阶段审核验收等各项工作。 |  | 10 | 10
| 成 本 指 标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤10040888元 | 12604369.23元 |  | 10 | 7 | 为保障普查工作顺利开展，市局追加了指导员劳务费。各街乡及时进行支付，支付完毕后部分街乡有结余经费，为了保证财政资金使用效率，已将结余经费交回。
|  |  | 普查指导员劳务费标准 | ≤3406元/月 | 区经普办对指导员劳务费使用情况进行严格管理，根据全市的普查指导员劳务费测算标准，每名指导员劳务费月均支出标准不超过3406元，每名指导员劳务费发放总计不超过20436元。 |  | 10 | 10
| 效 益 指 标 | 可持续影响指标 | 为未来五年第二、三产业统计工作奠定基础 | 获取第二、三产业主要经济指标数据 | 根据经济普查实施方案，2024年完成了五经普正式登记、数据处理、汇总上报、质量控制等阶段工作任务，获取了朝阳区第二、三产业主要经济指标数据，并及时将五经普开展情况形成了普查工作总结和普查技术总结。同时正式启动了普查数据资料开发等工作，为未来五年第二、三产业统计工作奠定基础。 |  | 20 | 20
总分 | [6 empty] | 100 | 94.9213 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。