## 项目支出绩效自评表
附件3
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 政府热点调查
主管部门 |  |  | 北京市统计局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市海淀区经济社会调查队
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 10.66 | 10.66 | 8.82 | 10 | 82.74% | 8.3
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 10.66 | 10.66 | 8.82 | —— | 82.74% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 海淀区政府热点调查项目2024年计划进行2025年海淀区重要民生实事项目线索调查、2024年海淀区小微企业融资状况调查、2024年海淀区营商环境调查、2024年海淀区城乡居民垃圾分类意识及现状调查4项调查，调查方式涉及拦截调查、网络调查等。2024年将严格按照各调查方案要求执行调查任务，并严格执行财务内控制度，控制经费预算，预计调查样本1220个，调查结果将为北京市统计系统提供工作助力。 |  |  |  | 分别于2024年4月、9月、12月开展了2024年海淀区城乡居民垃圾分类意识及现状调查、2025年海淀区重要民生实事项目线索调查、2024年海淀区小微企业融资状况调查3个调查，分别完成调查样本量460个、300个、265个，每次调查均完成调查数量及质量要求，实现了调查目的；2024年海淀区营商环境调查因未获得国家调查项目审批通过，按照市局要求取消实施计划。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 民生实事调查样本数 | 不少于300个 | 300个 |  | 5 | 5
|  |  | 小微融资调查样本数 | 不少于230个 | 265个 |  | 5 | 5
|  |  | 营商环境调查样本数 | 不少于230个 | 0 |  | 5 | 0 | 按照市局要求取消实施计划
|  |  | 垃圾分类调查样本数 | 不少于460个 | 460个 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 样本验收合格率 | 等于100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 民生实事调查进度 | 开展1次 | 1次 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 小微融资调查进度 | 开展1次 | 1次 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 营商环境调查进度 | 开展1次 | 0次 |  | 2.5 | 0 | 按照市局要求取消实施计划
|  |  | 垃圾分类调查进度 | 开展1次 | 1次 |  | 2.5 | 2.5
| 成 本 指 标 | 经济成本指标 | 民生实事调查成本 | 不超过29000元 | 29000元 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 小微融资调查成本 | 不超过18400元 | 18400元 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 营商环境调查成本 | 不超过18400元 | 0元 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 垃圾分类调查成本 | 不超过40800元 | 40800元 |  | 2.5 | 2.5
| 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 调查为北京市统计系统工作提供的助力 | 优 | 优 |  | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查对象对调查的满意率 | 不少于90% | 99.45% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 90.8 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。