## 项目支出绩效自评表
附件3
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 政府热点调查
主管部门 |  |  | 北京市统计局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市顺义区经济社会调查队
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 3.81 | 3.81 | 3.37 | 10 | 88.45% | 8.85
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 3.81 | 3.81 | 3.37 | —— | 88.45% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 一、严格按照调查方案完成调查，满足样本量及数据质量等要求； 二、严格执行财务管理制度，满足调查经费预算控制； 三、依据调查数据撰写统计分析，为相关部门决策提供数据支撑。 |  |  |  | 2024年，我局按照调查方案完成民生实事调查、垃圾分类调查和小微融资调查，通过完成上述调查，撰写调查报告，及时反映社会民生经济动态，为经济社会发展提供统计保障。在经费支出方面，严格执行财务管理制度，确保经费使用规范、合理。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 民生实事调查样本数 | ≥150个 | 150个 |  | 5 | 5
|  |  | 垃圾分类调查样本数 | ≥160个 | 160个 |  | 10 | 10
|  |  | 营商环境调查样本数 | ≥55个 | 0个 |  | 5 | 2 | 偏差原因：前期做好了调查员选聘和调查对象选取的准备工作，后期因市级取消了调查任务，故未进行调查。 改进措施：安排专人负责对接市级任务下达部门，及时了解任务动态和最新要求。对于任务变更情况，及时与市级部门沟通，并相应调整项目计划和预算安排。
|  |  | 小微融资调查样本数 | ≥55个 | 55个 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 营商环境调查进度 | 1次 | 0次 |  | 5 | 2 | 偏差原因：前期做好了调查员选聘和调查对象选取的准备工作，后期因市级取消了调查任务，故未进行调查。 改进措施：安排专人负责对接市级任务下达部门，及时了解任务动态和最新要求。对于任务变更情况，及时与市级部门沟通，并相应调整项目计划和预算安排。
|  |  | 垃圾分类调查进度 | 1次 | 1次 |  | 10 | 10
|  |  | 民生实事调查进度 | 1次 | 1次 |  | 5 | 5
|  |  | 小微融资调查进度 | 1次 | 1次 |  | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政府热点调查对统计系统发展的正面影响 | ≥1次/年 | ≥1次/年 |  | 40 | 40
总分 | [6 empty] | 100 | 92.85 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。