## 项目支出绩效自评表
附件3
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市第五次全国经济普查
主管部门 |  |  | 北京市统计局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市顺义区经济社会调查队
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 843.3256 | 1063.3532 | 1063.3532 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 843.3256 | 1063.3532 | 1063.3532 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 全面调查我区第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成，摸清全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况，进一步查实各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动，全面准确反映供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新进展。 |  |  |  | 全面调查了我区第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，了解了第二产业和第三产业的产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成，摸清了第二产业和第三产业全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况，进一步查实了各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动，全面准确反映了供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新进展。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 培训次数 | ≥1次 | 2次 |  | 5 | 5
|  |  | 普查指导员人数 | ≥619人 | 654人 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 普查指导员业务培训合格率 | ≥100% | 100% |  | 10 | 10
|  |  | 普查指导员业务培训参与度 | ≥100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成周期 | 4月 | 已按时完成 |  | 10 | 10
| 成 本 指 标 | 经济成本指标 | 单位成本 | ≤3406元/月 | 实际单位成本为3223.72元/人/月 |  | 5 | 5
|  |  | 预算控制数 | ≤8433256元 | 实际支出10633532元 |  | 5 | 3.97 | 偏差原因分析：2023年市级资金追加普查指导员劳务费预算220.0276万元未到位，此项预算于2024年发放到位，导致实际支出超预算控制数。 改进措施：在编制下一年度预算时，加强对各项工作的调研和分析，结合历史数据和未来发展规划，对资金需求进行科学预测，提高预算编制的准确性。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 第五次全国经济普查是我国进入第二个百年奋斗目标新征程中首次开展的重大国情国力调查，也是我国“十四五”规划进入关键时期开展的大型普查，并首次整合投入产出调查，任务艰巨、责任重大。对摸清新时代中国家底、服务国家改革发展、加强和改善宏观调控具有重要作用。 | 对摸清新时代中国家底、服务国家改革发展、加强和改善宏观调控具有重要作用。 | 摸清了新时代中国家底、服务国家改革发展、加强和改善宏观调控。 |  | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 为顺义区区域经济发展提供决策依据。 | 为顺义区区域经济发展提供决策依据。 | 为顺义区经济发展提供决策依据。 |  | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 镇级普查办对普查指导员、普查员工作完成情况满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.97 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。