## 项目支出绩效自评表
附件3
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市第五次全国经济普查
主管部门 |  |  | 北京市统计局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市延庆区经济社会调查队
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 573.5704 | 718.3254 | 718.3254 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 573.5704 | 718.3254 | 718.3254 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 严格执行财务管理制度，规范使用调查经费，做到有据可依。认真做好五经普普查指导员的选聘和管理工作，确保各项工作顺利完成。 |  |  |  | 制定两员管理办法，明确普查指导员工作职责，打造一支能打硬仗、业务水平高的两员队伍，完成业务培训、登记入户工作。严格执行财务管理制度，结合工作数量和数据质量，规范使用调查经费，按时拨付指导员调查经费，做到有据可依。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 普查指导员数量 | ≥421个 | ≥421个 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 符合选聘规定并达到普查要求的指导员 | 高质量完成清查工作 | 建立一支素质高、专业过硬经济普查指导员队伍。 |  | 20 | 20
|  | 时效指标 | 根据经济普查进度，完成准备、登记阶段各项任务 | 根据经济普查进度，完成登记前各项工作 | 根据经济普查进度，顺利完成普查机构组建、协调经费落实、“两员”选聘，登记入户、数据审核、评估确认、事后质量抽查、验收上报以及登记培训等各项工作。 |  | 20 | 20
| 成 本 指 标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | <=573.5704万元 | 项目实际支出劳务费718.3254万元，其中包含144.755万元为2023年度五经普预算经费，但当年财政未拨付，实际拨付年度为2025年。项目经费计划于2024年二季度支出，实际为一季度支出144.755万元，二季度支出330万元，三季度支出243.5704万元。未完全按照项目预算支出计划支出。 |  | 10 | 8 | 偏差原因分析：项目经费支出计划制定及项目实际运行中经费支出时间把控需进一步加强；改进措施：严格按照项目预算执行相关要求，做好与项目相关科室沟通工作，合理制定支出计划，严格把控支出时间，确保经费及时到位。
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 为政府经济政策提供数据支持 | 满足政府需求 | 全面细致对清查数据审核评估，及时撰写第五次全国经济普查清查阶段工作开展情况的报告，从单位数量、机构类型、行业分布、地区分布等方面进行详细分析，为政府决策提供数据支持。 |  | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 经济普查对统计系统发展的正面影响 | 1项 | 建立一支素质高、专业过硬经济普查“两员”队伍，为正式登记积累入户经验；统计基层工作得到强化和提升，基层统计人员素质得到较大提高；基层统计机构开展大型普查经验得到加强。 |  | 15 | 15
总分 | [6 empty] | 100 | 98 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。