## 项目支出绩效自评表
附件3
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市统计局智慧统计建设项目
主管部门 |  |  | 北京市统计局 |  | 实施单位 |  |  | 数管中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 940 | 940 | 846.8644 | 10 | 90.09% | 9.0092
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 940 | 940 | 846.8644 | —— | 90.09% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目立足统计部门发展需要，推进现代信息技术与统计业务工作深度融合，以智慧统计建设推进统计工作的标准化、规范化、便捷化、智能化，实现统计数据质量持续提高、统计制度方法科学健全、统计调查能力明显增强、统计分析服务优质高效、统计体制机制更加完善、统计法治监督纵深推进。建设“1套标准、2个平台、3个门户、4类服务、5类应用”，具体包括编制1套智慧统计标准规范，搭建应用支撑平台、数据资源管理平台2个平台，通过互联网、政务外网、政务内网3个门户，提供服务决策、服务部门、服务企业、服务公众四类服务，开发调查采集、业务管理、统计监督、统计服务、行政管理5类应用。为加快推进符合首都特点的统计现代化改革，有效发挥“两个中心”作用，更好服务首都高质量发展，提供有力的信息化支撑。 |  |  |  | 完成了智慧统计建设项目的前期申报工作，形成项目建议书、申报书（带可行性研究报告）及初步设计及投资概算，并通过各类评审工作。完成了初步设计方案编制服务、智慧统计应用开发与集成、第二、三产业数据采集系统、统计数据全景分析系统、监理服务、测评服务、初步设计方案编制服务（涉密部分）、监理服务（涉密部分）、可行性研究报告编制及基础软件购置的采购工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 完成采购项数量 | 15 | 10 |  | 10 | 8 | 因初设评审调整部分内容，未进行招标，将在2025年完成招标工作
|  |  | 购置软件数量 | 93 | 93 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 系统正常运行率 | 99% | 99% |  | 10 | 10
|  |  | 构建统计数据资源中心，汇聚各类统计数据资源的能力 | 良好 | 良好 |  | 5 | 4 | 项目处于开发阶段，资源中心正在建设中，后续将完成各类资源的汇聚
|  | 时效指标 | 应用系统首轮测试时间 | 小于等于100天 | 小于等于1个月 |  | 5 | 5
|  |  | 项目招投标完成时间 | 小于等于12个月 | 大于12个月 |  | 10 | 8 | 因初设评审调整部分内容，未进行招标，部分招标将在2025年完成
|  |  | 系统响应时间 | 小于等于1秒 | 小于等于1秒 |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 基础资源利用率 | 90% | 75% |  | 10 | 8 | 项目处于开发阶段，因此资源并未全部利用
|  | 可持续影响指标 | 监理控制项目实施进度，保障项目建设质量 | 良好 | 良好 |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业务工作人员满意度 | 良好 | 良好 |  | 10 | 8
总分 | [6 empty] | 100 | 90.0092 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。