北京市市级财政支出项目

绩效评价报告

主管部门             北京市统计局

项目单位             北京市统计局

项目名称      国民经济核算和金融统计监测

2025年5月

目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	3

二、绩效评价工作开展情况	4

（一）绩效评价目的、对象和范围	4

（二）绩效评价基本情况	4

（三）绩效评价工作过程	5

三、综合评价情况及评价结论	5

四、绩效评价指标分析	6

（一）项目决策情况	6

（二）项目过程情况	7

（三）项目产出情况	7

（四）项目效益情况	7

五、存在的主要问题	9

六、有关建议	9

七、其他需要说明的问题	10

八、附件	11

北京市统计局

国民经济核算和金融统计监测

项目支出绩效评价报告

为进一步推进预算绩效管理工作，提升财政资金使用效率和部门绩效管理水平，根据中共北京市委 北京市人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）和北京市财政局《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）等相关规定，结合北京市财政局《关于2025年预算绩效管理工作的通知》（京财绩效〔2025〕245号）要求，北京市统计局成立绩效评价工作组，开展国民经济核算和金融统计监测项目（以下简称“该项目”）绩效评价工作，形成本绩效评价报告。

- 一、基本情况

- （一）项目概况

- 1.项目背景

北京市统计局核算金融处根据职责要求，开展生态产品价值核算和统计制度构建，召开国民经济核算工作会和金融业统计业务培训会。

生态产品价值核算和统计制度构建方面。为贯彻落实国家及本市相关工作要求，推动建立健全生态产品价值实现机制，北京市统计局会同各有关部门按照国家发展改革委、国家统计局制定的《生态产品总值核算规范（试行）》（发改基础〔2022〕481号），开展GEP核算工作（物质供给、文化服务部分），主要工作程序包括：确定生态产品总值核算区域范围，开展各类生态产品实物量与价值量核算及评估，计算区域内生态产品总值等。

业务培训方面。为推进全市国民经济核算改革工作，帮助各区核算人员更好地掌握GDP核算、自然资源资产负债表编制的原理和方法，提高统计人员统计分析和金融业统计业务水平，指导各区开展核算工作、金融业统计工作和相关业务培训工作。

统计分析方面。基于开展统计分析研究、国民经济核算等工作需要，自2017年12月开始，北京市统计局按年度购买Wind资讯数据库，用于宏观经济形势和企业运行状况分析，为本市经济发展决策提供参考和支持。

- 2.项目主要内容及实施情况

国民经济核算和金融统计监测项目由北京市统计局核算金融处牵头开展，主要完成三大内容：

（1）完成了2023年全市及16区物质供给、文化服务生态产品价值试算，根据试算结果形成《赋能生态涵养区绿色新程 推动北京生态产品价值实现》统计报告，以及《北京市部门数据共享制度（BMZ06）（生态产品总值—试行）》。

（2）组织开展3次业务培训，指导各区开展核算工作和金融业统计工作，推进全市国民经济核算改革工作，帮助各区核算人员更好地掌握GDP核算、自然资源资产负债表编制的原理和方法，提高统计人员统计分析和金融业统计业务水平。

（3）2024年度继续购买Wind资讯数据库，签订合同并于1季度支付款项。为相关处室提供数据库服务。

- 3.项目资金情况

2024年，北京市财政局年初批复项目预算75.5660万元。截至2024年12月31日，该项目共支出66.471150万元，年末资金结余9.094850万元，预算执行率为87.96%。

- （二）项目绩效目标

- 1.年度目标

生态产品价值核算和统计制度构建目标：

（1）2024年年底前完成2023年全市及16区物质供给、文化服务生态产品价值试算；

（2）根据试算结果进一步完善《北京市生态产品价值核算统计报表制度》。

国民经济核算和金融业统计业务培训目标：帮助各区核算人员更好地掌握GDP核算、自然资源资产负债表编制的原理和方法，提高统计人员统计分析和金融业统计业务水平。

数据购买目标：为国民经济核算、统计分析研究、政策预判等工作提供辅助数据支撑，为市委、市政府决策提供统计服务。

- 2.绩效指标

（1）数量指标：全市及16区物质供给、文化服务生态产品价值试算结果34个；培训天数不少于1.5天；培训班次不少于3次。

（2）质量指标：讲师职级副高以上；数据测算结果实用。

（3）时效指标：2024年年底前完成生态产品价值核算项目。

（4）社会效益指标：对正式开展生态产品价值核算的正面影响，按照国家核算规范完成试算任务；提高各业务处分析大数据使用频率，提高统计分析影响力。

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围

- 1.评价目的

通过开展项目绩效评价，对该项目整体情况进行分析，全面、客观地反映项目单位的工作成效，对项目实施各环节存在的不足提出合理化建议，使预算绩效管理更加科学、规范，提高项目预算绩效管理水平和财政资金使用效益。

- 2.评价对象和范围

对国民经济核算和金融统计监测项目75.5660万元的资金支出情况开展绩效评价。

- （二）绩效评价基本情况

- 1.绩效评价原则及方法

本次绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，结合项目特点，采用定性分析与定量分析相结合的方式，结合比较法、因素分析法、专家评议法，对项目开展绩效评价。

- 2.绩效评价指标体系

绩效评价指标体系主要包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面，满分100分。决策指标（10分）主要评价项目立项、绩效目标和资金投入内容；过程指标（20分）主要评价项目资金管理和组织实施内容；产出指标（40分）主要评价项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本；效益指标（30分）主要评价项目实施效益和服务对象满意度内容。绩效评价指标体系详见附件。

- 3.评价标准

本次绩效评价标准为计划标准，以该项目预先制定的项目绩效目标、计划、预算作为评价标准，对绩效指标完成情况进行比较。

- （三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作在成立绩效评价工作组基础上，通过沟通和审核评价资料的方式，对项目资料进行逐一核实，了解项目资金使用和取得的效益情况，比较、分析项目完成情况，并在此基础上组织专家进行评价，最终根据评价前期沟通及资料审核情况，结合专家组的专家评价意见，完成绩效评价报告的撰写。

- 三、综合评价情况及评价结论

经专家综合评价，该项目绩效评价综合得分87.96分，绩效评价结论等级为“良好”。其中，项目决策得分8.42分、项目过程得分18.36分、项目产出得分37.36分，项目效益得分23.82分。

项目绩效评价结论一览表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 10 | 8.42 |
| 项目过程 | 20 | 18.36 |
| 项目产出 | 40 | 37.36 |
| 项目效益 | 30 | 23.82 |
| 综合得分 | 100 | 87.96 |
| 绩效评定级别 | 良好 |  |

- 四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

项目决策指标，满分10分，评价得分为8.42分。

该项目依据国家发展改革委、国家统计局制定的《生态产品总值核算规范（试行）》（发改基础〔2022〕481号）文件要求，开展GEP核算工作（物质供给、文化服务部分）。根据北京市统计局核算金融处职责要求，组织召开国民经济核算工作会和金融业统计业务培训会，通过开展相关业务培训，指导各区开展核算工作和金融业统计工作。根据开展统计分析研究、国民经济核算等工作需要，购买Wind资讯数据库，用于宏观经济形势和企业运行状况分析，为政策预判等工作提供辅助数据支撑，为本市经济发展决策提供参考和支持，为市委、市政府决策提供统计服务。该项目立项与单位职责范围相符，属于履职所需，项目申报程序规范，但绩效指标设置合理性有待提高，编制了预算明细，但预算编制科学性有待提升。

- （二）项目过程情况

项目过程指标，满分20分，评价得分为18.36分。

在资金管理方面，资金及时足额到位，财务制度健全完善；在制度建设方面，市统计局内控制度比较健全，但项目业务管理制度不完善，未针对本项目制定对应的管理制度；在项目执行层面，未制定项目实施方案。

- （三）项目产出情况

项目产出指标，满分40分，评价得分为37.36分。

计划完成全市及16区物质供给、文化服务生态产品价值试算结果34个；组织不少于3次培训，培训天数不少于1.5天。完成了全市及16区的生态产品价值试算共35个，其中：文化服务试算结果18个，物质供给试算结果17个，如下表：

2023年全市及分区GEP试算结果

单位：亿元

| 行政区 | 文化服务价值 | 物质供给价值 |
| --- | --- | --- |
| 全市（占比） | 1,078.80（21.60%） | 212.20（4.20%） |
| 东城区 | 140.90 | 0.40 |
| 西城区 | 157.60 | 0.02 |
| 朝阳区 | 195.10 | 5.90 |
| 丰台区 | 64.40 | 2.90 |
| 石景山区 | 31.10 | 1.80 |
| 海淀区 | 206.70 | 8.50 |
| 门头沟区 | 13.20 | 1.70 |
| 房山区 | 20.90 | 20.60 |
| 通州区 | 50.80 | 18.30 |
| 顺义区 | 24.00 | 26.50 |
| 昌平区 | 40.40 | 14.60 |
| 大兴区 | 22.60 | 17.10 |
| 怀柔区 | 27.50 | 8.60 |
| 平谷区 | 14.10 | 17.80 |
| 密云区 | 32.90 | 48.00 |
| 延庆区 | 32.60 | 19.50 |
| 经开区 | 4.10 | - |

2024年，召开3次培训会，共计4天。为全面贯彻落实全国核算统计工作会议精神，深入推进全市核算统计业务工作开展，于2024年4月1日中午至2日下午，召开2024年全市核算统计业务培训会，84人参加会议，总结2023年全市核算统计工作，部署2024年重点任务，进行核算相关业务培训及研讨交流；为落实全国地区生产总值统一核算会议精神，做好五经普及季度核算工作，于2024年11月4日上午至5日中午，召开全市国民经济核算业务培训会，66人参加会议，通过培训有效提高全市核算人员业务水平；为进一步提高各区金融业统计业务水平、保障调查工作顺利开展，于2024年11月5日下午至6日中午，召开全市金融业统计工作培训会，64人参加会议，通过培训夯实了金融业统计数据质量基础。

数据购买服务项目，在服务期间共有17个处室36人分配使用账号，便于查询国内外各种宏观数据、金融市场数据、企业库、GDP、存贷款余额等，主要用于宏观经济形势和企业运行状况分析，为北京市经济发展决策提供了参考和支持。该项目各子项目如期完成各项工作任务，但业务培训工作涉及产出质量指标与实际执行存在差异。

- （四）项目效益情况

项目效益指标，满分30分，评价得分为23.82分。

结合本地实际情况，北京市统计局积极探索构建生态产品价值实现机制，在物质供给和文化服务价值核算方面，针对核算数据基础薄弱及核算体系机制不完善问题，北京市统计局已初步形成了适用于本地区的GEP数据清单以及物质供给和文化服务价值核算方法。已完成2021-2023年度GEP核算数据采集及物质供给、文化服务价值初步试算，撰写了《赋能生态涵养区绿色新程 推动北京生态产品价值实现》统计报告，形成《北京市部门数据共享制度（BMZ06）（生态产品总值—试行）》，成果应用较好；通过购买Wind资讯数据库为综合处、监测评价处、核算金融处、数据应用处等17个相关处室提供数据库服务，提高了各业务处分析大数据使用频率和统计分析影响力，为市委、市政府决策提供统计服务。但该项目未开展满意度调查。

- 五、存在的主要问题

- （一）项目决策方面

项目绩效指标设置合理性有待提高，未制定培训工作质量指标，讲师级别并非质量指标，且未设定满意度调查指标；预算编制科学性有待提升，预算明细中讲课费按正高级专家测算，但绩效目标表对专家要求为副高以上，实际邀请专家包含副高及以下人员。

- （二）项目管理方面

项目过程管理有待加强，在制度建设方面，项目业务管理制度不完善，未针对本项目业务特点制定对应的管理制度；在项目执行层面，未制定项目实施方案；在支出管理方面，项目预算执行率为87.96%，有待进一步提升。

- （三）项目产出效益方面

项目绩效资料汇总、归纳分析不够充分，如培训效果、课程受欢迎程度、数据在多处室使用频率等方面，均缺乏足够数据支撑；考核维度与分析数据不够全面，且未开展满意度调查，难以充分了解用户对成果的评价。

- 六、有关建议

- （一）项目决策方面

进一步加强对绩效目标的认识与理解，结合项目实际内容，合理设置绩效指标，挖掘体现项目特点的核心指标和指标值，做到细化、量化，注重可实现和可衡量性；根据实际情况编制预算，明确编制依据和测算标准，提高预算编制准确性、经济性。

- （二）项目管理方面

提升单位项目管理的规范性和科学性，结合项目实际情况，建立项目管理办法，制定项目实施方案；加强项目支出进度与实施进度的匹配性，提高预算执行率。

- （三）项目产出效益方面

增强项目预算绩效管理意识，注重项目实施过程留痕、保障绩效产出和效果材料完整、对绩效资料进行充分梳理、归集、提炼、分析，提高绩效证明材料支撑力度；合理确定服务对象范围，采取适当方式方法开展满意度调查，体现项目受益对象满意程度，为项目持续改善提供基础资料。

- 七、其他需要说明的问题

本报告主要是基于北京市统计局收集的决策、过程、产出、效益方面的资料做出的评价，评价工作组对资料的真实性进行了适当的审查与线上沟通，但受资料完整性及线上沟通范围所限，并非每项指标的打分都有充分的资料支撑，个别指标主要是依据项目单位沟通结果及绩效评价专家的专业性判断。

本次评价采取的是以项目单位为主、第三方机构协助、专家评价为辅的方式，本报告评价结论是借助财务、管理、业务专家的力量，在专家组评审意见基础上对项目做出的专业性的评价。

- 八、附件

1.项目预算执行情况表

2.项目绩效目标完成情况及收支明细表

3.专家意见汇总书

4.项目支出指标体系及评分情况表

#### 附件1

#### 附件2

| 国民经济核算和金融统计监测项目 绩效目标完成情况及收支明细表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核人： |  |  | 单位：万元 |
| 绩效目标完成情况 | 目标内容 | 目标调整情况 | 实际完成情况 |
|  | 全市及16区物质供给、文化服务生态产品价值试算结果34个 | 无 | 完成试算结果35个 |
|  | 培训天数≥1.5天 | 无 | 培训天数共4天 |
|  | 培训班次≥3场 | 无 | 实际召开3场培训会 |
|  | 讲师职级副高以上 | 无 | 邀请5位专家，2名专家职称未到副高级 |
|  | 数据测算结果实用 | 无 | 数据测算结果为开展全年常规核算工作提供参考 |
|  | 2024年年底完成生态产品价值核算项目 | 无 | 2024年底前完成2021-2023年度GEP核算数据采集及物质供给、文化服务价值初步试算 |
|  | 提高各业务处分析大数据使用频率，提高统计分析影响力 | 无 | 通过购买Wind资讯数据库为相关处室提供数据库服务，提高了各业务处分析大数据使用频率和统计分析影响力 |
|  | 对正式开展生态产品价值核算的正面影响，按照国家核算规范完成试算任务 | 无 | 对正式开展生态产品价值核算的正面影响：结合本地实际情况，积极探索构建生态产品价值实现机制，目前已初步形成了适用于本地区的GEP数据清单以及物质供给和文化服务价值核算方法 |
| 资金到位情况 | 项目资金 | 预算批复数 | 资金到位情况 |
|  | 财政拨款 | 75.57 | 75.57 |
|  | 合计 | 75.57 | 75.57 |
| 资金支出情况 | 项目预算支出明细 | 预算批复数 | 实际支出数 |
|  | 生态产品价值核算和统计制度构建相关费用 | 40.00 | 38.79 |
|  | 培训费 | 19.50 | 12.29 |
|  | 讲课费 | 2.07 | 1.40 |
|  | 数据购买服务费 | 14.00 | 14.00 |
|  | 合计 | 75.57 | 66.47 |
| 注：1.预算批复数为项目年度批复的预算数，包含年初批复和年中的追加核减数； 2.实际支出数是指对应项目明细的实际支出数； 3.表中数据以单位实际账面数据为准，保留小数点后两位数字。 |  |  |  |

#### 附件3

- 附件4

项目支出指标体系及评分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 扣分理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 2 | 2.00 |  |
|  |  | 立项程序规范性 | 1.5 | 1.34 | 购买服务需求论证不够充分 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2 | 1.72 | 绩效指标设置较为笼统，质量指标设置不合理，社会效益指标缺乏量化，效果难以证明和考核，且未设置满意度指标 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 1.5 | 1.00 |  |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 1.5 | 1.14 | 预算编制基本科学。但预算明细中讲课费按正高级专家测算，目标表中按副高级以上设定 |
|  |  | 资金分配合理性 | 1.5 | 1.22 |  |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 4 | 4.00 | 预算执行率87.96% |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 3.74 |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 4 | 3.96 |  |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 4 | 3.60 | 缺乏项目管理制度，未制定单独实施方案。 |
|  |  | 制度执行有效性 | 4 | 3.06 |  |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 10 | 9.74 | 缺少质量指标，对培训效果，培训质量缺乏考察和衡量；验收程序资料呈现不足 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 10 | 8.50 |  |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 10 | 9.80 |  |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 10 | 9.32 |  |
| 效益 | 项目效益 | 对正式开展生态产品价值核算的正面影响，按照国家核算规范完成试算任务 | 15 | 13.32 | 效益指标不明确，证明性材料不充分 |
|  |  | 提高各业务处分析大数据使用频率，提高统计分析影响力 | 10 | 8.58 |  |
|  |  | 满意度 | 5 | 1.92 | 未开展满意度调查 |
| 合计 |  |  | 100 | 87.96 |  |